## 项目支出绩效自评表 (城市综合治理)
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：重庆市渝中区人民政府化龙桥街道办事处
项目名称 | 城市综合治理 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 徐 剑 明 亮 | 联系电话 | 63629596 63626705
项目实施单位 | 化龙桥街道办事处 |  |  |  |  | 项目主管部门
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 450.69 |  |  |  | 450.69 |  |  |  | 100
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 城市综合管理不断提升，推广垃圾分类，改善辖区环境卫生，有利于辖区资源的回收利用，加强河道巡查管理及危房监控，整治辖区违法建筑，保障辖区居民的生命、财产安全。 | [5 empty] | 城市综合管理不断提升，推广垃圾分类，改善辖区环境卫生，有利于辖区资源的回收利用，加强河道巡查管理及危房监控，整治辖区违法建筑，保障辖区居民的生命、财产安全。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 街道河长、社区河长分别巡查次数 | ＝ | 12.52 | 次 | 10 | 12.52 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 危房监测 | ＝ | 1000 | 次 | 10 | 1116 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 拆除违法建筑 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 数字城管月考核 | ≥ | 18 | 分 | 10 | 19.8 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 小计 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
效益类指标 | 城市管理第三方评价 | ≥ | 18 | 分 | 15 | 18.9 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 示范小区垃圾分类知晓率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 100 | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 8
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
说明
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。

## 项目支出绩效自评表 (平安稳定)
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：重庆市渝中区人民政府化龙桥街道办事处
项目名称 | 平安稳定（含武装工作经费） |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 唐志华 甘清尤 | 联系电话 | 63626319 63626126
项目实施单位 | 化龙桥街道办事处 |  |  |  |  | 项目主管部门
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 82.65 |  |  |  | 82.65 |  |  |  | 100
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 安全稳定形势不断向好，定期走访社区矫正人员，维护辖区治安次序，进一步开展安全生产专项整治及节前隐患排查，加强对地灾点的巡查，消除安全隐患。 | [5 empty] | 安全稳定形势不断向好，定期走访社区矫正人员，维护辖区治安次序，进一步开展安全生产专项整治及节前隐患排查，加强对地灾点的巡查，消除安全隐患。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 地质灾害监测次数 | = | 68 | 次 | 10 | 76 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 消防安全整治及应急演练次数 | = | 6 | 次 | 10 | 7 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 矫正人员走访率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 学校巡逻防控覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 小计 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
效益类指标 | 人民调解成功率 | ≥ | 85 | % | 15 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 应急物资储备到位率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 100 | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 8
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
说明
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。